УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУСО

«Предгорный КЦСОН»

________Н.Д.Донская

«___»__________2017 г.

ПЛАН

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения»

по реализации краевой программы «Право быть равным» на 2017 - 2018 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение организационного совещания при директоре по вопросу реализации краевой программы «Право быть равным» | Август 2017 г. | Директор, заместитель директора |  |
| 2. | Разработка нормативно-правовой документации учреждения по реализации краевой программы «Право быть равным» | Август-сентябрь 2017 г. | Заместитель директора, заведующий ОМО, заведующий ОПБН |  |
| 3. | Внесение изменений в должностные инструкции специалистов, ответственных за реализацию плана Центра по реализации краевой программы «Право быть равным» | Сентябрь 2017 г. | Заведующий ОМО, Специалист по персоналу |  |
| 4. | Выявление потребности в обеспечении детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, приобретенными по программе «Право быть равным» (в рамках межведомственного взаимодействия с ГБУЗ «Предгорная ЦРБ») | Август-сентябрь 2017 г. | Заведующий ОПБН |  |
| 5. | Обеспечение своевременного, целевого расходование денежных средств, полученных Центром на выполнение мероприятий краевой программы «Право быть равным» | Октябрь 2017 г. | Директор, Главный бухгалтер, Экономист |  |
| 6. | Организация службы проката реабилитационного оборудования, полученного на выполнение мероприятий краевой программы «Право быть равным» | Сентябрь-октябрь 2017 г. | Заведующий ОССО |  |
| 7. | Разработка Плана внедрения инновационных технологий социально-бытовой адаптации, реабилитации, психологической коррекции, арт-терапии для детей-инвалидов на 2018 год | Декабрь 2017 г. | Заведующий ОПБН, Заведующий ОМО |  |
| 8. | Формирование банка данных детей-инвалидов Предгорного муниципального района | Октябрь 2017 г. | Заведующий ОПБН |  |
| 9. | Поддержание в актуальном состоянии банка данных детей-инвалидов Предгорного муниципального района | Ежеквартально | Заведующий ОПБН, специалисты по работе с семьей ОПБН |  |
| 11. | Организация повышения квалификации специалистов, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Октябрь 2017 г. – 2018 г. | Специалист по персоналу, Заведующий ОПБН |  |
| 12. | Информирование населения Предгорного района о необходимости толерантного отношения к детям-инвалидам и их семьям | Ежемесячно | Заведующий, специалисты ОПБН |  |
| 13. | Проведение информационных кампаний в районных СМИ по продвижению услуг, оказываемых Центром семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Ежемесячно | Заведующий, специалисты ОПБН |  |
| 14. | Отражение работы учреждения по реализации программы «Право быть равным» на информационных стендах в подразделениях учреждения | Октябрь 2017 г. | Заместитель директора, заведующий ОПБН |  |
| 15. | Проведение работы по информированию населения Предгорного района о реализации Центром краевой программы «Право быть равным» | Ежемесячно | Заведующий ОПБН |  |
| 16. | Участие в организации районных фестивалей художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья | Ежегодно по плану мероприятий Предгорного района | Заведующий ОПБН |  |